АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТРЕХПРОТОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «28» марта 2024 года 			                                                                   №_34-7

Об утверждении отчета о реализации и исполнении муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта муниципального образования  «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации МО «Трёхпротокский  сельсовет» № 286-1 от 27.08.2014 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Трёхпротокский  сельсовет», Постановлением администрации МО «Трёхпротокский сельсовет» № 145 от 10.11.2020г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта муниципального образования  "Трёхпротокский сельсовет"», администрация МО "Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации и исполнении муниципальной  программы «Развитие молодежной политики и спорта муниципального образования  "Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области"» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит  опубликованию на официальном сайте МО «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                         Р.Р. Мухаримов

Приложение к Постановлению

администрации МО "Сельское поселение

Трехпротокский сельсовет Приволжского

муниципального района Астраханской

области" от 28.03.2024 № 34-7

Отчет о реализации и исполнении муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта муниципального образования  "Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области" за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики и спорта муниципального образования "Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области». | Администрация МО «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области», глава администрации муниципального образования «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» Мухаримов Р.Р., заместитель главы администрации муниципального образования «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» Азимов В.А. | Официальные спортивно- массовые мероприятия были проведены в соответствии с календарным планом. Проведено 26 поселенческих мероприятий, в которых приняли участие 140 человек, 12 районных мероприятиях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2362,6 | 2362,6 | Х |
| 2. | Обеспечение деятельности физкультурно оздоровительного комплекса "Центральный" в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики и спорта муниципального образования "Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области». | Администрация МО «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области», глава администрации муниципального образования «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» Мухаримов Р.Р., заместитель главы администрации муниципального образования «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» Азимов В.А. | Обеспечение деятельности физкультурно оздоровительного комплекса "Центральный" в рамках муниципальной программы "Развитие молодёжной политики и спорта муниципального образования "Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 720,0 | 545,8 | 12 |
| 3. | Контрольное событие программы | Х |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 082,6 | 2 908,4 | 9 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5=10+10+5+10+10=45 баллов

К1= 10 баллов

К2= 10 баллов

К3=  5  баллов

К4= 10 баллов

К5= 10 баллов

Качественная характеристика программы: Программа эффективная. Целесообразно продолжение программы в новом финансовом году с корректировкой бюджетных ассигнований в соответствии с исполнением мероприятий для обеспечения спортивно-досуговых мероприятий в новом финансовом году.