АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТРЕХПРОТОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «28» марта 2024 года 			                                                                  № 34-8

Об утверждении отчета о реализации и исполнении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации МО «Трёхпротокский сельсовет» № 343 от 17.10.2014 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Трёхпротокский сельсовет», Постановлением администрации МО «Трёхпротокский сельсовет» № 140 от 10.11.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры  в муниципальном образовании «Трёхпротокский сельсовет», администрация МО "Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации и исполнении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                           Р.Р. Мухаримов

Приложение к Постановлению

администрации МО "Сельское поселение

Трехпротокский сельсовет Приволжского

муниципального района Астраханской

области" от 28.03.2024 № 34-8

Отчет о реализации и исполнении муниципальной

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования "Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области». | Директор МБУК «Бахэт» Мягкова Н.Б. | - Создание и развитие творческого и ресурсного потенциала для обеспечения культурной, просветительской, досуговой деятельности разных видов и форм через объединение функций учреждения, всестороннее духовное и творческое развитие личности, поддержка деятельности клубных формирований и любительских объединений, способствующих снятию социальной напряженности; - совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в культурную, просветительскую, воспитательную, спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность максимально возможного числа жителей муниципального образования «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области»; - этнографическая исследовательская работа. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2240,0 | 2240,0 | Х |
| 2. | Обеспечение деятельности Центра Досуга в рамках муниципальной программы «Развитие культуры МО «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» | Администрация МО «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области», глава администрации муниципального образования «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» Мухаримов Р.Р., заместитель главы администрации муниципального образования «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» Азимов В.А. | Расходы на коммунальные услуги, оплата за техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 181,9 | 77,0 | 3 |
|  | Субсидии бюджетному учреждению на реализацию Указов Президента Российской Федерации в рамках муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования " Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области " | Директор МБУК «Бахэт» Мягкова Н.Б. | - Создание и развитие творческого и ресурсного потенциала для обеспечения культурной, просветительской, досуговой деятельности разных видов и форм через объединение функций учреждения, всестороннее духовное и творческое развитие личности, поддержка деятельности клубных формирований и любительских объединений, способствующих снятию социальной напряженности; - совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в культурную, просветительскую, воспитательную, спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность максимально возможного числа жителей муниципального образования «Сельское поселение Трехпротокский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области»; - этнографическая исследовательская работа. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 74,5 | 74,5 |  |
| 3. | Контрольное событие программы | Х |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 496,4 | 2 391,5 | 3 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5=10+10+5+10+10=45 баллов

К1= 10 баллов К2= 10 баллов К3=  5 баллов К4= 10 баллов К5= 10 баллов

Качественная характеристика программы: Программа эффективна. Целесообразно продолжение программы в новом финансовом году с корректировкой бюджетных ассигнований в соответствии с исполнением мероприятий для обеспечения развития культуры.